## SEM-6.6-Gantt
建筑能源智能管理系统一级 WBS 计划-实际甘特图
WBS | 工作包 | 轨迹 | 第1周 04/19-04/25 | 第2周 04/26-05/02 | 第3周 05/03-05/09 | 第4周 05/10-05/16 | 第5周 05/17-05/23 | 第6周 05/24-05/30 | 第7周 05/31-06/06 | 第8周 06/07-06/13
1.0 | 项目文档与范围基线 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划
|  | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 延期
2.0 | 工程基础与运行环境 | 计划 | 计划
|  | 实际 | 实际 | 延期
3.0 | 数据资产与知识库 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划
|  | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 延期 | 延期
4.0 | 用户认证与角色权限 | 计划 | [7 empty] | 计划
|  | 实际 | [6 empty] | 提前 | 实际
5.0 | 数据查询与统计分析 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划
|  | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 延期
6.0 | 业务闭环与时间沙盘 | 计划 | [7 empty] | 计划
|  | 实际 | [6 empty] | 提前 | 实际
7.0 | 预算、KPI 与 ROI 决策 | 计划 | [7 empty] | 计划
|  | 实际 | [6 empty] | 提前 | 实际
8.0 | AI 助手与 MCP 接入 | 计划 | [6 empty] | 计划
|  | 实际 | [6 empty] | 实际 | 延期
9.0 | 前端工作台与可视化 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划
|  | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 延期
10.0 | 持久化与数据库适配 | 计划 | [7 empty] | 计划
|  | 实际 | [6 empty] | 提前 | 实际
11.0 | 测试、验收与结项交付 | 计划 | [6 empty] | 计划 | 计划
|  | 实际 | [5 empty] | 提前 | 实际 | 实际
图例 |  | 计划 |  | 实际提前开始 |  | 计划窗口内实际执行 |  | 实际晚于计划
说明：本图按一级 WBS 展示计划与实际双轨。绿色表示实际工作早于计划窗口启动，红色表示实际执行超过计划结束周；实际早于计划不改变基线，只用于说明团队提前预研或测试前移。