## 一级WBS甘特图
基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统一级 WBS 计划/实际甘特图（2026-04-19 至 2026-06-13）
每个一级 WBS 两行，上方蓝色条为计划进度，下方橙色条为实际进度，红色表示实际超出计划的延期周。
WBS | 工作包 | 类型 | 第1周 04/19-04/25 | 第2周 04/26-05/02 | 第3周 05/03-05/09 | 第4周 05/10-05/16 | 第5周 05/17-05/23 | 第6周 05/24-05/30 | 第7周 05/31-06/06 | 第8周 06/07-06/13 | 状态 | 说明
WBS 1.0 | 项目文档与范围基线 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 |  | 已完成 | 正式文档、规模度量、成本估算和范围基线持续迭代至封版。
|  | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际
WBS 2.0 | 工程基础与运行环境 | 计划 | 计划 | [7 empty] | 已完成 | 后端、前端、依赖配置和本地启动说明补齐。
|  | 实际 | 实际 | 实际
WBS 3.0 | 数据资产与知识库 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | [5 empty] | 已完成 | 能耗数据、数据字典、知识库与 L0-L3 数据质量口径持续收敛。
|  | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际
WBS 4.0 | 用户认证与角色权限 | 计划 | [7 empty] | 计划 | 已完成 | 管理员/工人角色入口、权限隔离和工人忙闲约束。
|  | 实际 | [7 empty] | 实际
WBS 5.0 | 数据查询与统计分析 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 |  |  | 已完成 | 数据浏览、统计分析、建筑对比、异常解释与设备分析主链路。
|  | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际
WBS 6.0 | 业务闭环与时间沙盘 | 计划 | [7 empty] | 计划 | 已完成 | 工单创建、派单、处理、复核、时间沙盘和反事实干预。
|  | 实际 | [7 empty] | 实际
WBS 7.0 | 预算、KPI 与 ROI 决策 | 计划 | [7 empty] | 计划 | 已完成 | 预算、KPI、ROI 单方案/多方案分析和经济口径校准。
|  | 实际 | [7 empty] | 实际
WBS 8.0 | AI 助手与 MCP 接入 | 计划 | [6 empty] | 计划 |  | 已完成 | MCP 基础完成后补充接地问答、LLM 降级和质量门控。
|  | 实际 | [6 empty] | 实际 | 实际
WBS 9.0 | 前端工作台与可视化 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 |  | 已完成 | 管理员/工人工作台、图表、3D 风险和演示重置体验。
|  | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际
WBS 10.0 | 持久化与数据库适配 | 计划 | [7 empty] | 计划 | 已完成 | CSV/JSON 与 MySQL 双后端、仓储适配层和运行期数据隔离。
|  | 实际 | [7 empty] | 实际
WBS 11.0 | 测试、验收与结项交付 | 计划 | [6 empty] | 计划 | 计划 | 结项完成 | pytest、MCP 测试、前端构建、验收报告、答辩材料和提交清单。
|  | 实际 | [6 empty] | 实际 | 实际
图例 | 计划进度 | 实际进度 | 延期周

## 一级WBS数据
WBS | 工作包 | 计划开始周 | 计划结束周 | 实际开始周 | 实际结束周 | 状态 | 说明 | 结束偏差周数
WBS 1.0 | 项目文档与范围基线 | 1 | 7 | 1 | 8 | 已完成 | 正式文档、规模度量、成本估算和范围基线持续迭代至封版。 | 1
WBS 2.0 | 工程基础与运行环境 | 1 | 1 | 1 | 1 | 已完成 | 后端、前端、依赖配置和本地启动说明补齐。 | 0
WBS 3.0 | 数据资产与知识库 | 1 | 3 | 1 | 8 | 已完成 | 能耗数据、数据字典、知识库与 L0-L3 数据质量口径持续收敛。 | 5
WBS 4.0 | 用户认证与角色权限 | 8 | 8 | 8 | 8 | 已完成 | 管理员/工人角色入口、权限隔离和工人忙闲约束。 | 0
WBS 5.0 | 数据查询与统计分析 | 1 | 6 | 1 | 6 | 已完成 | 数据浏览、统计分析、建筑对比、异常解释与设备分析主链路。 | 0
WBS 6.0 | 业务闭环与时间沙盘 | 8 | 8 | 8 | 8 | 已完成 | 工单创建、派单、处理、复核、时间沙盘和反事实干预。 | 0
WBS 7.0 | 预算、KPI 与 ROI 决策 | 8 | 8 | 8 | 8 | 已完成 | 预算、KPI、ROI 单方案/多方案分析和经济口径校准。 | 0
WBS 8.0 | AI 助手与 MCP 接入 | 7 | 7 | 7 | 8 | 已完成 | MCP 基础完成后补充接地问答、LLM 降级和质量门控。 | 1
WBS 9.0 | 前端工作台与可视化 | 1 | 7 | 1 | 8 | 已完成 | 管理员/工人工作台、图表、3D 风险和演示重置体验。 | 1
WBS 10.0 | 持久化与数据库适配 | 8 | 8 | 8 | 8 | 已完成 | CSV/JSON 与 MySQL 双后端、仓储适配层和运行期数据隔离。 | 0
WBS 11.0 | 测试、验收与结项交付 | 7 | 8 | 7 | 8 | 结项完成 | pytest、MCP 测试、前端构建、验收报告、答辩材料和提交清单。 | 0