## EV-PV-AC图表
基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统 EV-PV-AC 挣值分析曲线
横轴保持为周数，纵轴保持为累计人时。PV、EV、AC 数据对应 SEM 第 6.7 节；第4周和第6周为连续曲线平滑补点，第8周为状态周。
EV-PV-AC 数据点（单位：人时）
指标 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周
PV 计划价值 | 386 | 579 | 771 | 964 | 1157 | 1370 | 1582 | 1929
EV 挣值 | 328 | 501 | 694 | 911 | 1127 | 1335 | 1543 | 1910
AC 实际成本 | 405 | 637 | 849 | 1071 | 1293 | 1496 | 1698 | 2102
说明：纵轴为累计人时，横轴为周数；状态周为第8周，最终 PV=1929 人时、EV=1910 人时、AC=2102 人时。

## 曲线数据
周数 | 周期 | PV 计划价值（人时） | EV 挣值（人时） | AC 实际成本（人时） | 说明 | 状态周 X | 状态线 Y
1 | 第1周 | 386 | 328 | 405 | 工程基础、数据资产、查询分析和前端工作台同步启动。 | 8 | 0
2 | 第2周 | 579 | 501 | 637 | 依赖补齐与本地启动说明继续完善，AC 高于 EV。 | 8 | 2200
3 | 第3周 | 771 | 694 | 849 | 数据资产计划节点完成，进入数据质量和知识库补强。
4 | 第4周 | 964 | 911 | 1071 | 第4周为相邻阶段平滑补点，用于形成连续周曲线。
5 | 第5周 | 1157 | 1127 | 1293 | WBS 3.0 实际延伸至第5周，数据口径继续收敛。
6 | 第6周 | 1370 | 1335 | 1496 | 第6周为查询分析与前端收敛阶段平滑补点。
7 | 第7周 | 1582 | 1543 | 1698 | WBS 8.0、9.0 计划收口，测试验收启动。
8 | 第8周 | 1929 | 1910 | 2102 | 状态周：角色闭环、预算 ROI、MCP 补强、持久化和结项交付完成。